## Test summary report
Tester: Phạm Thị Xuân Hiền
Date: 13/05/2018
ID | Function ID | Function Name | Pass | Fail | Untested | Number of test cases
1 | FC01 | Đăng ký tài khoản + Đăng ký tài khoản mới + Kích hoạt tài khoản qua email | 14 | 1 | 0 | 15
2 | FC02 | Đăng nhập, đăng xuất | 12 | 0 | 0 | 12
3 | FC03 | Thay đổi mật khẩu | 6 | 5 | 0 | 11
4 | FC04 | Quên mật khẩu + Gửi mật khẩu mới qua email | 4 | 1 | 0 | 5
5 | FC05 | Cập nhập thông tin cá nhân + Cập nhật hình đại diện + Cập nhật địa chỉ giao hàng | 5 | 14 | 0 | 19
6 | FC06 | Đánh giá sản phẩm + đánh giá sản phẩm theo 5 sao | 6 | 2 | 0 | 8
7 | FC07 | Nhận xét sản phẩm | 6 | 0 | 0 | 6
8 | FC08 | Đặt mua sản phẩm | 11 | 13 | 0 | 24
9 | FC09 | Theo dõi đơn đặt hàng | 3 | 0 | 0 | 3
10 | FC10 | Tìm kiếm sản phẩm + Tìm kiếm sản phẩm đơn giản theo từ khóa + Sắp xếp, phân trang kết quả tìm kiếm | 40 | 12 | 0 | 52
11 | FC11 | Gửi thông tin liên hệ + Gửi thông tin liên hệ có capcha + Hiển thị bản đồ đến siêu thị | 18 | 2 | 0 | 20
12 | FC12 | Giỏ hàng + Thêm sản phẩm vào giỏ hàng + Xem giỏ hàng + Quản lý giỏ hàng (xóa, cập nhật số lượng sản phẩm) + Thanh toán giỏ hàng | 52 | 12 | 0 | 64
13 | FC13 | Giới thiệu sản phẩm + Hiển thị danh mục loại sản phẩm + Hiển thị danh sách sản phẩm theo nhiều tiêu chí như theo loại sản phẩm, sản phẩm đang khuyến mãi + Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm | 78 | 2 | 0 | 80
14 | FC14 | Hiển thị các sản phẩm vừa xem + Hiển thị danh sách sản phẩm vừa xem (Recent Product Viewed) | 8 | 3 | 0 | 11
15 | FC15 | Quản lý sản phẩm + Thêm sản phẩm mới + Xóa sản phẩm + Cập nhật thông tin sản phẩm + Duyệt nhận xét đánh giá sản phẩm + Lọc hiển thị danh sách các sản phẩm đang khuyến mãi theo tháng | 27 | 1 | 0 | 28
16 | FC16 | Quản lý đơn đặt hàng (lọc, thêm, xóa, sửa) + Lọc hiển thị danh sách đơn hàng + Cập nhật trạng thái đơn hàng | 8 | 7 | 0 | 15
17 | FC17 | Quản lý thông tin tài khoản người dùng + Lọc hiển thị danh sách người dùng + Quản lý phân quyền người dùng | 5 | 4 | 0 | 9
18 | FC18 | Thống kê doanh thu + Thống kê tổng doanh thu theo tháng + Thống kê số đơn đặt hàng mới + Thống kê số nhận xét sản phẩm mới + Thống kê tổng số người dùng, danh sách các người dùng trực tuyến (user online) | 0 | 19 | 0 | 19
19 | FC19 | Admin + Đăng nhập, đăng xuất, phân quyền | 12 | 1 | 0 | 13
|  | Tổng | 315 | 99 | 0 | 414

## Bug Report
ID | Function name | Problem summary | How to reproduce it | Severity | Reported by | Date | Assigned to | Status | Comment
1 | Kiểm tra việc kích hoạt tài khoản qua email | Không nhận được email thông báo kích hoạt tài khoản | Profile Information 1. Nhập Full Name = "Phạm Thị Xuân Hiền" 2. Nhập Email Address ="1642017@gmail.com" Login Information 3. Nhập Username ="1642017" 4. Nhập Password = "hien0934190085@" 5. Nhập Password Confimation = "hien0934190085@" Login Information 6. Nhập Security Answer = "Red" 7. Check "I accept the terms and conditions" 8. Nhấn nút "Register" | Medium | Phạm Thị Xuân Hiền | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC01
2 | Kiểm tra việc đăng nhập khi người dùng không check vào "Remember me next time" | Thông tin đăng nhập vẫn được ghi nhớ trong lần đăng nhập tiếp theo | 1. Nhập Username = "1642017" 2. Nhập Password = "hien0934190085@" 3. Không Check Remember me next time 4. Nhấn nút "Đăng nhập" 5. Sau khi đăng nhập thành công, click vào tên đăng nhập "1642017" trên giao diện 6. Chọn "Logout" | Cosmetic | Phạm Thị Xuân Hiền | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Fixed | FC02 | FIXED
3 | Kiểm tra thay đổi mật khẩu khi bỏ trống Current Password | Không hiển thị thông báo cụ thể vào ô current password mà chỉ hiển thị thông báo chung chung | 1. Nhập Current Password = " " 2. Nhập New Password = "hien1987@" 3. Nhập Confirm New Password = "hien1987@" 4. Nhấn nút "Change Password" | Cosmetic | Phạm Thị Xuân Hiền | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC03
4 | Kiểm tra thay đổi mật khẩu khi bỏ trống New Password | Không hiển thị thông báo cụ thể vào ô new password mà chỉ hiển thị thông báo chung chung | 1. Nhập Current Password = "hien0934190085@" 2. Nhập New Password = " " 3. Nhập Confirm New Password = "hien1987@" 4. Nhấn nút "Change Password" | Cosmetic | Phạm Thị Xuân Hiền | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC03
5 | Kiểm tra thay đổi mật khẩu khi bỏ trống Confirm New Password | Không hiển thị thông báo cụ thể vào ô confirm new password mà chỉ hiển thị thông báo chung chung | 1. Nhập Current Password = "hien0934190085@" 2. Nhập New Password = "hien1987@" 3. Nhập Confirm New Password = " " 4. Nhấn nút "Change Password" | Cosmetic | Phạm Thị Xuân Hiền | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC03
6 | Kiểm tra thay đổi mật khẩu khi nhập Current Password không khớp với mật khẩu trong database | Không hiển thị thông báo cụ thể là current password không đúng mà hiển thị thông báo chung chung | 1. Nhập Current Password = "hien1987@" 2. Nhập New Password = "hien1987@" 3. Nhập Confirm New Password = "hien1987@" 4. Nhấn nút "Change Password" | Cosmetic | Phạm Thị Xuân Hiền | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC03
7 | Kiểm tra thay đổi mật khẩu khi nhập New Password và Confirm New Password không khớp với nhau | mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới không giống nhau nhưng vẫn thực hiện việc cập nhật mật khẩu lại | 1. Nhập Current Password = "hien0934190085@" 2. Nhập New Password = "hien1987@" 3. Nhập Confirm New Password = "hien0934190085@" 4. Nhấn nút "Change Password" | Serious | Phạm Thị Xuân Hiền | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC03
8 | Kiểm tra khi người dùng vào bất kỳ ô nào trong 3 ô Current Password, New Password, Confirm New Password thì không được hiển thị gợi ý | Khi click vào các ơ current password, new password, confirm new password thì hiển thị gợi ý, khi chọn gợi ý thì lại nhảy gợi ý vào ô tìm kiếm và nhảy đến trang sản phẩm theo tìm kiếm | 1. Click vào ô Current Password | Cosmetic | Phạm Thị Xuân Hiền | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Fixed | FC03
9 | Kiểm tra việc quên mật khẩu khi UserName bất kì có trên hệ thống và nhập đúng câu trả lời cho câu hỏi bí mật | Hệ thống báo lôi Runtime Error | 1. Click vào Forgot Password trong form đăng nhập 2. Nhập vào Username = "nhthanhbd" 3. Click vào button Submit 4. Hệ thống tự chuyển qua trang PasswordRecovery 5. Nhập vào Answer = "black" 6. Click vào button Submit | Serious | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC04
10 | Kiểm tra việc cập nhật hình đại diện khi upload hình đang rỗng | Hệ thống upload thành công , ảnh đại diện mặc định , không hiển thị thông báo | 1. Sau khi đăng nhập thì sẽ hệ thống hiển thị tên đăng nhập ra màn hình. Ta click vào tên đăng nhập và chọn My Account 2. Click vào button Upload | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC05
11 | Kiểm tra việc cập nhật hình đại diện khi upload file không phải file hình ảnh | Hệ thống upload thành công , ảnh đại diện trống , không hiển thị thông báo | 1. Sau khi đăng nhập thì sẽ hệ thống hiển thị tên đăng nhập ra màn hình. Ta click vào tên đăng nhập và chọn My Account 2. Click vào button Choose file 3. Chọn file bất kì không phải file hình ảnh 4. Click là button Upload | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC05
12 | Kiểm tra việc cập nhật hình đại diện khi upload file hình quá kích cỡ quy định | Hệ thống upload thành công , ảnh hiển thị , không hiển thị thông báo | 1. Sau khi đăng nhập thì sẽ hệ thống hiển thị tên đăng nhập ra màn hình. Ta click vào tên đăng nhập và chọn My Account 2. Click vào button Choose file 3. Chọn file ảnh quá kích cỡ quy định 4. Click vào button Upload | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC05
13 | Kiểm tra việc cập nhật địa chỉ giao hàng khi nhập Full Name rỗng | Hệ thống cập nhật thành công | 1. Sau khi đăng nhập thì sẽ hệ thống hiển thị tên đăng nhập ra màn hình. Ta click vào tên đăng nhập và chọn My Account 2. Chọn Delivery Address 3. Nhập vào Full Name = "" 4. Nhập vào Phone Number = "0949449444" 5. Nhập vào Shipping Address = "226 Hòa Hưng" 6. Nhập vào Shipping City = "Hồ Chí Minh" 7. Click vào button Update | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC05
14 | Kiểm tra việc cập nhật địa chỉ giao hàng khi Full Name là khác kí tự chữ | Hệ thống cập nhật thành công | 1. Sau khi đăng nhập thì sẽ hệ thống hiển thị tên đăng nhập ra màn hình. Ta click vào tên đăng nhập và chọn My Account 2. Chọn Delivery Address 3. Nhập vào Full Name = "123456" 4. Nhập vào Phone Number = "0949449444" 5. Nhập vào Shipping Address = "226 Hòa Hưng" 6. Nhập vào Shipping City = "Hồ Chí Minh" 7. Click vào button Update | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC05
15 | Kiểm tra việc cập nhật địa chỉ giao hàng khi Full Name là kí tự chữ vượt quá số kí tự quy định ( VD : 10 kí tự ) | Hệ thống cập nhật thành công | 1. Sau khi đăng nhập thì sẽ hệ thống hiển thị tên đăng nhập ra màn hình. Ta click vào tên đăng nhập và chọn My Account 2. Chọn Delivery Address 3. Nhập vào Full Name = "Thanh Nguyen Huu" 4. Nhập vào Phone Number = "0949449444" 5. Nhập vào Shipping Address = "226 Hòa Hưng" 6. Nhập vào Shipping City = "Hồ Chí Minh" 7. Click vào button Update | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC05
16 | Kiểm tra việc cập nhật địa chỉ giao hàng khi Phone Number rỗng | Hệ thống cập nhật thành công | 1. Sau khi đăng nhập thì sẽ hệ thống hiển thị tên đăng nhập ra màn hình. Ta click vào tên đăng nhập và chọn My Account 2. Chọn Delivery Address 3. Nhập vào Full Name = "Thanh Nguyen" 4. Nhập vào Phone Number = "" 5. Nhập vào Shipping Address = "226 Hòa Hưng" 6. Nhập vào Shipping City = "Hồ Chí Minh" 7. Click vào button Update | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC05
17 | Kiểm tra việc cập nhật địa chỉ giao hàng khi Phone Number là khác số | Hệ thống cập nhật thành công | 1. Sau khi đăng nhập thì sẽ hệ thống hiển thị tên đăng nhập ra màn hình. Ta click vào tên đăng nhập và chọn My Account 2. Chọn Delivery Address 3. Nhập vào Full Name = "Thanh Nguyen" 4. Nhập vào Phone Number = "abcd" 5. Nhập vào Shipping Address = "226 Hòa Hưng" 6. Nhập vào Shipping City = "Hồ Chí Minh" 7. Click vào button Update | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC05
18 | Kiểm tra việc cập nhật địa chỉ giao hàng khi PhoneNumber là số không đúng định dạng | Hệ thống cập nhật thành công | 1. Sau khi đăng nhập thì sẽ hệ thống hiển thị tên đăng nhập ra màn hình. Ta click vào tên đăng nhập và chọn My Account 2. Chọn Delivery Address 3. Nhập vào Full Name = "Thanh Nguyen" 4. Nhập vào Phone Number = "987654321" 5. Nhập vào Shipping Address = "226 Hòa Hưng" 6. Nhập vào Shipping City = "Hồ Chí Minh" 7. Click vào button Update | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC05
19 | Kiểm tra việc cập nhật địa chỉ giao hàng khi Shipping Address rỗng | Hệ thống cập nhật thành công | 1. Sau khi đăng nhập thì sẽ hệ thống hiển thị tên đăng nhập ra màn hình. Ta click vào tên đăng nhập và chọn My Account 2. Chọn Delivery Address 3. Nhập vào Full Name = "Thanh Nguyen" 4. Nhập vào Phone Number = "0949449444" 5. Nhập vào Shipping Address = "" 6. Nhập vào Shipping City = "Hồ Chí Minh" 7. Click vào button Update | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC05
20 | Kiểm tra việc cập nhật địa chỉ giao hàng khi Shipping Address vượt quá số kí tự quy định (VD : 20 kí tự ) | Hệ thống cập nhật thành công | 1. Sau khi đăng nhập thì sẽ hệ thống hiển thị tên đăng nhập ra màn hình. Ta click vào tên đăng nhập và chọn My Account 2. Chọn Delivery Address 3. Nhập vào Full Name = "Thanh Nguyen" 4. Nhập vào Phone Number = "0949449444" 5. Nhập vào Shipping Address = "226 Hòa Hưng bla bla bla bla" 6. Nhập vào Shipping City = "Hồ Chí Minh" 7. Click vào button Update | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC05
21 | Kiểm tra việc cập nhật địa chỉ giao hàng khi Shipping City rỗng | Hệ thống cập nhật thành công | 1. Sau khi đăng nhập thì sẽ hệ thống hiển thị tên đăng nhập ra màn hình. Ta click vào tên đăng nhập và chọn My Account 2. Chọn Delivery Address 3. Nhập vào Full Name = "Thanh Nguyen" 4. Nhập vào Phone Number = "0949449444" 5. Nhập vào Shipping Address = "226 Hòa Hưng" 6. Nhập vào Shipping City = "" 7. Click vào button Update | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC05
22 | Kiểm tra việc cập nhật địa chỉ giao hàng khi Shipping City là kí tự khác chữ | Hệ thống cập nhật thành công | 1. Sau khi đăng nhập thì sẽ hệ thống hiển thị tên đăng nhập ra màn hình. Ta click vào tên đăng nhập và chọn My Account 2. Chọn Delivery Address 1. Nhập vào Full Name = "Thanh Nguyen" 2. Nhập vào Phone Number = "0949449444" 3. Nhập vào Shipping Address = "226 Hòa Hưng" 4. Nhập vào Shipping City = "123!@#" 5. Click vào button Update | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC05
23 | Kiểm tra việc cập nhật địa chỉ giao hàng khi Shipping City vượt quá số kí tự quy định ( VD : 11 kí tự ) | Hệ thống cập nhật thành công | 1. Sau khi đăng nhập thì sẽ hệ thống hiển thị tên đăng nhập ra màn hình. Ta click vào tên đăng nhập và chọn My Account 2. Chọn Delivery Address 3. Nhập vào Full Name = "Thanh Nguyen" 4. Nhập vào Phone Number = "0949449444" 5. Nhập vào Shipping Address = "226 Hòa Hưng" 6. Nhập vào Shipping City = "Hồ Chí Minh abc" 7. Click vào button Update | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-04-08 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC05
24 | Kiểm tra có thể thay đổi số sao trong phẩn hiển thị số sao kế bên sản phẩm | Số sao phẩn hiển thị thay đổi được | 1. Đăng nhập vào web 2. Click chọn vào 1 danh mục Groceries 3. Chọn All Groceries 4. Chọn sản phẩm Moong Dal 5. click chuột chọn 1 sao ở số sao kể bên sản phẩm 6. Xem số sao đánh giá thay đổi | Cosmetic | LTHưng | 2018-10-04 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC06
25 | Kiểm tra có thể thay đổi số sao trong phẩn hiển thị số sao kế bên sản phẩm | Số sao phẩn hiển thị thay đổi được | 1. Đăng nhập vào web 2. Click chọn vào 1 danh mục Groceries 3. Chọn All Groceries 4. Chọn sản phẩm Moong Dal 5. click chuột chọn 1 sao ở số sao kể bên sản phẩm 6. Xem số sao đánh giá thay đổi | Cosmetic | LTHưng | 2018-10-04 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC06
26 | Kiểm tra chỉnh sửa Full name có chứa số và ký tự đặc biệt | Không thông báo lỗi, cập nhật thành công | 1. Vào giỏ hàng đã có sản phẩm 2. Click nút "Checkout" 3. Click nút "Contact and Billing Information" 4. Click nút "Edit" 5. Nhập Full name: "Nguyễn Văn 2@/\" 6. Nhập Phone number: "0123456789" 7. Nhập Shipping Address: "101 QL50" 8. Nhập Shipping City: "Ho Chi Minh" 9. Click nút "Update" | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-12-04 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC08
27 | Kiểm tra chỉnh sửa Full name rỗng | Không báo lỗi, cập nhật thành công | 1. Vào giỏ hàng đã có sản phẩm 2. Click nút "Checkout" 3. Click nút "Contact and Billing Information" 4. Click nút "Edit" 5. Nhập Full name: "" 6. Nhập Phone number: "0123456789" 7. Nhập Shipping Address: "101 QL50" 8. Nhập Shipping City: "Ho Chi Minh" 9. Click nút "Update" | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-12-04 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC08
28 | Kiểm tra chỉnh sửa Phone number có ký tự alpha | Không báo lỗi, cập nhật thành công | 1. Vào giỏ hàng đã có sản phẩm 2. Click nút "Checkout" 3. Click nút "Contact and Billing Information" 4. Click nút "Edit" 5. Nhập Full name: "Đỗ Minh Thiện" 6. Nhập Phone number: "0123456abc" 7. Nhập Shipping Address: "101 QL50" 8. Nhập Shipping City: "Ho Chi Minh" 9. Click nút "Update" | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-12-04 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC08
29 | Kiểm tra chỉnh sửa Phone number có ký tự đặc biệt | Không báo lỗi, cập nhật thành công | 1. Vào giỏ hàng đã có sản phẩm 2. Click nút "Checkout" 3. Click nút "Contact and Billing Information" 4. Click nút "Edit" 5. Nhập Full name: "Đỗ Minh Thiện" 6. Nhập Phone number: "0123456@/\" 7. Nhập Shipping Address: "101 QL50" 8. Nhập Shipping City: "Ho Chi Minh" 9. Click nút "Update" | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-12-04 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC08
30 | Kiểm tra chỉnh sửa Phone number rỗng | Không báo lỗi, cập nhật thành công | 1. Vào giỏ hàng đã có sản phẩm 2. Click nút "Checkout" 3. Click nút "Contact and Billing Information" 4. Click nút "Edit" 5. Nhập Full name: "Đỗ Minh Thiện" 6. Nhập Phone number: "" 7. Nhập Shipping Address: "101 QL50" 8. Nhập Shipping City: "Ho Chi Minh" 9. Click nút "Update" | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-12-04 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC08
31 | Kiểm tra chỉnh sửa Phone number chuỗi số >20 số | Không báo lỗi, cập nhật thành công | 1. Vào giỏ hàng đã có sản phẩm 2. Click nút "Checkout" 3. Click nút "Contact and Billing Information" 4. Click nút "Edit" 5. Nhập Full name: "Đỗ Minh Thiện" 6. Nhập Phone number: "0123456789123456789123456789" 7. Nhập Shipping Address: "101 QL50" 8. Nhập Shipping City: "Ho Chi Minh" 9. Click nút "Update" | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-12-04 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC08
32 | Kiểm tra chỉnh sửa Shipping Address chứa ký tự đặc biệt | Không báo lỗi, cập nhật thành công | 1. Vào giỏ hàng đã có sản phẩm 2. Click nút "Checkout" 3. Click nút "Contact and Billing Information" 4. Click nút "Edit" 5. Nhập Full name: "Đỗ Minh Thiện" 6. Nhập Phone number: "0123456789" 7. Nhập Shipping Address: "101 QL50 @/\+-*/" 8. Nhập Shipping City: "Ho Chi Minh" 9. Click nút "Update" | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-12-04 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC08
33 | Kiểm tra chỉnh sửa Shipping Address rỗng | Không báo lỗi, cập nhật thành công | 1. Vào giỏ hàng đã có sản phẩm 2. Click nút "Checkout" 3. Click nút "Contact and Billing Information" 4. Click nút "Edit" 5. Nhập Full name: "Đỗ Minh Thiện" 6. Nhập Phone number: "0123456789" 7. Nhập Shipping Address: "" 8. Nhập Shipping City: "Ho Chi Minh" 9. Click nút "Update" | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-12-04 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC08
34 | Kiểm tra chỉnh sửa Shipping city chứa ký tự đặc biệt | Không báo lỗi, cập nhật thành công | 1. Vào giỏ hàng đã có sản phẩm 2. Click nút "Checkout" 3. Click nút "Contact and Billing Information" 4. Click nút "Edit" 5. Nhập Full name: "Đỗ Minh Thiện" 6. Nhập Phone number: "0123456789" 7. Nhập Shipping Address: "101 QL50" 8. Nhập Shipping City: "+-<>[]" 9. Click nút "Update" | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-12-04 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC08
35 | Kiểm tra chỉnh sửa Shipping city rỗng | Không báo lỗi, cập nhật thành công | 1. Vào giỏ hàng đã có sản phẩm 2. Click nút "Checkout" 3. Click nút "Contact and Billing Information" 4. Click nút "Edit" 5. Nhập Full name: "Đỗ Minh Thiện" 6. Nhập Phone number: "0123456789" 7. Nhập Shipping Address: "101 QL50" 8. Nhập Shipping City: "" 9. Click nút "Update" | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-12-04 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC08
36 | Kiểm tra nút Pay now khi Contact and Billing Information thiếu thông tin | Không báo lỗi. Chuyển sang màn hình "Your order has been proceeded successfully!" | 1. Vào giỏ hàng đã có sản phẩm 2. Click nút "Checkout" 3. Click nút "Contact and Billing Information" 4. Click nút "Edit" 5. Nhập Full name: "" 6. Nhập Phone number: "" 7. Nhập Shipping Address: "" 8. Nhập Shipping City: "" 9. Click nút "Update" 10. Click nút "Pay now" | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-12-04 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC08
37 | Kiểm tra nút Pay now khi giỏ hàng không có món hàng nào | Không báo lỗi. Chuyển sang màn hình "Your order has been proceeded successfully!" | 1. Vào màn hình "Review Your Order & Complete Checkout" bằng đường dẫn .../Member/Checkout.aspx hoặc đợi đến khi hết phiên làm việc, giỏ hàng và đăng nhập reset lại. 2. Kiểm tra phần "Review Your Order" không có sản phẩm nào. 3. Click nút "Pay now" | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-12-04 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC08
38 | Kiểm tra làm rỗng giỏ hàng sau khi đặt hàng | Chuyển sang màn hình "Your order has been proceeded successfully!". Không làm rỗng giỏ hàng. | 1. Vào giỏ hàng đã có sản phẩm 2. Click nút "Checkout" 3. Click nút "Pay now" | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-12-04 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC08
39 | Tìm kiếm với từ khóa rỗng (loại người dùng là khách hàng) | Không hiển thị thông báo người dùng vui lòng nhập vào thông tin cần tìm kiếm mà lại đến trang Product và hiển thị danh sách tất cả các sản phẩm | 1. Nhập nội dung tìm kiếm là " " 2. Nhấn nút "Enter" | Medium | Phạm Thị Xuân Hiền | 14/04/2018 | LTHưng | Open | FC10
40 | Tìm kiếm với từ khóa có nhiều khoảng trắng ớ phía trước hoặc phía sau (loại người dùng là khách hàng) | Không cắt những khoảng trắng dư thừa, dẫn đến không tìm được sản phẩm | 1. Nhập nội dung tìm kiếm là " Flash " 2. Nhấn nút "Enter" | Medium | Phạm Thị Xuân Hiền | 14/04/2018 | LTHưng | Open | FC10
41 | Kiểm tra việc sắp xếp sản phẩm theo tiêu chí sắp xếp giảm dần giá (loại người dùng là khách hàng) | Hiển thị các sản phẩm theo tiêu chí giá tăng dần | 1. Chọn "Item on page 9" 2. Chọn "Sort by price" | Cosmetic | Phạm Thị Xuân Hiền | 14/04/2018 | LTHưng | Open | FC10
42 | Kiểm tra việc sắp xếp các sản phẩm theo tiêu chí sản phẩm đang khuyến mãi (loại người dùng là khách hàng) | Không có mục xem danh sách khuyến mãi Sản phẩm khuyến mãi hiển thị theo từng loại sản phẩm | 1. Đăng nhập vào web 2. Click chọn vào 1 danh mục 3. Chọn xem danh sách sản phẩm đang khuyến mãi | Medium | Phạm Thị Xuân Hiền | 14/04/2018 | LTHưng | Open | FC10
43 | Tìm kiếm với từ khóa rỗng (loại người dùng là khách viếng thăm) | Không hiển thị thông báo người dùng vui lòng nhập vào thông tin cần tìm kiếm mà lại đến trang Product và hiển thị danh sách tất cả các sản phẩm | 1. Nhập nội dung tìm kiếm là " " 2. Nhấn nút "Enter" | Serious | Phạm Thị Xuân Hiền | 14/04/2018 | LTHưng | Open | FC10
44 | Tìm kiếm với từ khóa có nhiều khoảng trắng ớ phía trước hoặc phía sau (loại người dùng là khách viếng thăm) | Không cắt những khoảng trắng dư thừa | 1. Nhập nội dung tìm kiếm là " Flash " 2. Nhấn nút "Enter" | Serious | Phạm Thị Xuân Hiền | 14/04/2018 | LTHưng | Open | FC10
45 | Kiểm tra việc sắp xếp sản phẩm theo tiêu chí sắp xếp giảm dần giá (loại người dùng là khách viếng thăm) | Hiển thị các sản phẩm theo tiêu chí giá tăng dần | 1. Chọn "Item on page 9" 2. Chọn "Sort by price" | Medium | Phạm Thị Xuân Hiền | 14/04/2018 | LTHưng | Open | FC10
46 | Kiểm tra việc sắp xếp các sản phẩm theo tiêu chí sản phẩm đang khuyến mãi (loại người dùng là khách viếng thăm) | Không có mục xem danh sách khuyến mãi Sản phẩm khuyến mãi hiển thị theo từng loại sản phẩm | 1. Đăng nhập vào web 2. Click chọn vào 1 danh mục 3. Chọn xem danh sách sản phẩm đang khuyến mãi | Medium | Phạm Thị Xuân Hiền | 14/04/2018 | LTHưng | Open | FC10
47 | Kiểm tra việc phân trang khi không có sản phẩm (loại người dùng là khách viếng thăm) | Không có sản phẩm nào những vẫn hiển thị phân trang | 1. Click vào danh mục "Groceries", chọn "Rice & Rice Products" 2. Chọn "Item on page 9" và chọn "Sort by average" | Cosmetic | Phạm Thị Xuân Hiền | 2018-04-05 | LTHưng | Open | FC10
48 | Kiểm tra vị trí nút phân trang (loại người dùng là khách viếng thăm) | Vị trí nút phân trang không cố định | 1. Click vào danh mục "Household", chọn "Mops" 2. Chọn "Item on page 9" và chọn "Sort by average" | Cosmetic | Phạm Thị Xuân Hiền | 2018-04-05 | LTHưng | Open | FC10
49 | Kiểm tra việc phân trang khi không có sản phẩm (loại người dùng là khách hàng) | Không có sản phẩm nào những vẫn hiển thị phân trang | 1. Click vào danh mục "Groceries", chọn "Rice & Rice Products" 2. Chọn "Item on page 9" và chọn "Sort by average" | Cosmetic | Phạm Thị Xuân Hiền | 2018-04-05 | LTHưng | Open | FC10
50 | Kiểm tra vị trí nút phân trang (loại người dùng là khách hàng) | Vị trí nút phân trang không cố định | 1. Click vào danh mục "Household", chọn "Mops" 2. Chọn "Item on page 9" và chọn "Sort by average" | Cosmetic | Phạm Thị Xuân Hiền | 2018-04-05 | LTHưng | Open | FC10
51 | Kiểm tra việc hiển thị trên bản đồ đường đến siêu thị của khách hàng | Không có nút bấm chỉ đường cho người dùng đến siêu thị | 1. Chọn vào Help hoặc Contact 2. Xem có chức năng chỉ đường đến siêu thị không? | Cosmetic | Phạm Thị Xuân Hiền | 26/04/2018 | LTHưng | Open | FC11
52 | Kiểm tra việc hiển thị trên bản đồ đường đến siêu thị của khách viếng thăm | Không có nút bấm chỉ đường cho người dùng đến siêu thị | 1. Chọn vào Help hoặc Contact 2. Xem có chức năng chỉ đường đến siêu thị không? | Cosmetic | Phạm Thị Xuân Hiền | 26/04/2018 | LTHưng | Open | FC11
53 | Kiểm tra việc thay đổi số lượng sản phẩm (Quality) khi nhập bằng tay trong trường hợp nhập số âm | Hiển thị combobox khi click vào và cho thay đổi số lượng | 1. Chọn 1 sản phẩm bất kỳ trong giỏ hàng hiện đang có 2. Bấm vào textbox số lượng nhập số lượng là một số âm | Medium | LTHưng | 2018-12-04 | LTHưng | Open | FC12
54 | Kiểm tra việc thay đổi số lượng sản phẩm (Quality) khi nhập bằng tay trong trường hợp nhập số 0 | Hiển thị combobox khi click vào và cho thay đổi số lượng | 1. Chọn 1 sản phẩm bất kỳ trong giỏ hàng hiện đang có 2. Bấm vào textbox số lượng nhập số lượng là 0 | Medium | Phạm Thị Xuân Hiền | 26/4/2018 | LTHưng | Open | FC12
55 | Kiểm tra hiển thị tổng số lượng sản phẩm chứa trong giỏ hàng khi F5 và thay đổi số lượng sản phẩm | 1. Hiển thị 1 khung thông báo xác nhận gửi biểu mẫu 2. Load lại trang 3. Hiển thị tổng số lượng sản phẩm như cũ | 1. Thay đổi số lượng sản phẩm Moong Dal lên 2 2. Nhấn F5 | Medium | LTHưng | 2018-12-04 | LTHưng | Open | FC12
56 | Kiểm tra hiển thị Total Price của sản phẩm khi F5 trong trường hợp thay đổi số lượng | Hiển thị 1 khung thông báo xác nhận gửi biểu mẫu Load lại trang Hiển thị số tiền sản phẩm như cũ | 1. Thay đổi số lượng sản phẩm Moong Dal lên 2 2. Nhấn F5 | Medium | LTHưng | 2018-12-04 | LTHưng | Open | FC12
57 | Kiểm tra hiển thị tổng số tiền (Total) của tất cả các sản phẩm khi F5 trong trường hợp thay đổi số lượng | 1. Load lại trang 2. Tổng số tiền của toàn bộ sản phẩm không thay đổi | 1. Thay đổi số lượng của Moong Dal lên 2 2. Nhấn F5 | Medium | LTHưng | 2018-12-04 | LTHưng | Open | FC12
58 | Kiểm tra khi nhập số lượng (Quality) của sản phẩm bằng 0 và nhấn F5 | 1. Load lại trang 2. Sản phẩm đó không bị xóa ra khỏi hệ thống mà vẫn load lại số lượng ban đầu | 1. Nhập số lượng (Quality) = 0 2. Nhấn F5 | Medium | Phạm Thị Xuân Hiền | 26/4/2018 | LTHưng | Open | FC12
59 | Kiểm tra việc thay đổi số lượng sản phẩm (Quality) khi nhập bằng tay trong trường hợp nhập số âm | Hiển thị combobox khi click vào và cho thay đổi số lượng | 1. Chọn 1 sản phẩm bất kỳ trong giỏ hàng hiện đang có 2. Bấm vào textbox số lượng nhập số lượng là một số âm | Medium | LTHưng | 2018-12-04 | LTHưng | Open | FC12
60 | Kiểm tra việc thay đổi số lượng sản phẩm (Quality) khi nhập bằng tay trong trường hợp nhập số 0 | Hiển thị combobox khi click vào và cho thay đổi số lượng | 1. Chọn 1 sản phẩm bất kỳ trong giỏ hàng hiện đang có 2. Bấm vào textbox số lượng nhập số lượng là 0 | Medium | Phạm Thị Xuân Hiền | 26/4/2018 | LTHưng | Open | FC12
61 | Kiểm tra hiển thị tổng số lượng sản phẩm chứa trong giỏ hàng khi F5 và thay đổi số lượng sản phẩm | 1. Hiển thị 1 khung thông báo xác nhận gửi biểu mẫu 2. Load lại trang 3. Hiển thị tổng số lượng sản phẩm như cũ | 1. Thay đổi số lượng sản phẩm Moong Dal lên 2 2. Nhấn F5 | Medium | LTHưng | 2018-12-04 | LTHưng | Open | FC12
62 | Kiểm tra hiển thị Total Price của sản phẩm khi F5 trong trường hợp thay đổi số lượng | Hiển thị 1 khung thông báo xác nhận gửi biểu mẫu Load lại trang Hiển thị số tiền sản phẩm như cũ | 1. Thay đổi số lượng sản phẩm Moong Dal lên 2 2. Nhấn F5 | Medium | LTHưng | 2018-12-04 | LTHưng | Open | FC12
63 | Kiểm tra hiển thị tổng số tiền (Total) của tất cả các sản phẩm khi F5 trong trường hợp thay đổi số lượng | 1. Load lại trang 2. Tổng số tiền của toàn bộ sản phẩm không thay đổi | 1. Thay đổi số lượng của Moong Dal lên 2 2. Nhấn F5 | Medium | LTHưng | 2018-12-04 | LTHưng | Open | FC12
64 | Kiểm tra khi nhập số lượng (Quality) của sản phẩm bằng 0 và nhấn F5 | 1. Load lại trang 2. Sản phẩm đó không bị xóa ra khỏi hệ thống mà vẫn load lại số lượng ban đầu | 1. Nhập số lượng (Quality) = 0 2. Nhấn F5 | Medium | Phạm Thị Xuân Hiền | 26/4/2018 | LTHưng | Open | FC12
65 | Kiểm tra hiển thị danh sách sản phẩm theo tiêu chí sản phẩm đang khuyến mãi dành cho loại người dùng là khách hàng | Không có mục xem danh sách khuyến mãi Sản phẩm khuyến mãi hiển thị theo từng loại sản phẩm | 1. Đăng nhập vào web 2. Click chọn vào 1 danh mục 3. Chọn xem danh sách sản phẩm đang khuyến mãi | Cosmetic | LTHưng | 2018-07-04 | LTHưng | Open | FC13
66 | Kiểm tra hiển thị danh sách sản phẩm theo tiêu chí sản phẩm đang khuyến mãi dành cho loại người dùng là khách viếng thăm | Không có mục xem danh sách khuyến mãi Sản phẩm khuyến mãi hiển thị theo từng loại sản phẩm | 1. Đăng nhập vào web 2. Click chọn vào 1 danh mục 3. Chọn xem danh sách sản phẩm đang khuyến mãi | Cosmetic | LTHưng | 2018-07-04 | LTHưng | Open | FC13
67 | Kiểm tra sắp xếp danh sách | Không sắp xếp danh sách mới nhất - xa nhất | 1. Vào trang chi tiết một sản phẩm bất kỳ 2. Kéo xuống "Recently Reviewed Products" | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-08-05 | Đỗ Minh Thiện | Open | FC14
68 | Kiểm tra thay đổi khi xem một sản phẩm đã có trong danh sách | Không thay đổi vị trí của sản phẩm trong danh sách | 1. Vào trang chi tiết một sản phẩm đã có trong danh sách 2. Kéo xuống "Recently Reviewed Products" | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-08-05 | Đỗ Minh Thiện | Open | FC14
69 | Kiểm tra click vào một sản phẩm trong danh sách có thay đổi vị trí mới nhất hay không | Không thay đổi vị trí của sản phẩm trong danh sách | 1. Vào trang chi tiết một sản phẩm bất kỳ 2. Kéo xuống "Recently Reviewed Products" 3. Bấm vào một sản phẩm bất kỳ trong danh sách "Recently Reviewed Products" | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-08-05 | Đỗ Minh Thiện | Open | FC14
70 | Kiểm tra thay đổi khi sử dụng chức năng lọc danh sách các sản phẩm khuyến mãi theo tháng | Không thay đổi gì khi thay đổi ngày | 1. Vào trang web 2. Nhập ID: admin 3. Nhập mật khẩu : admin-123 4. Vào phần Administrator 5. Vào phần Dashboard 6. Kéo xuống phần Recent Sales 7. Chọn combobox "May 2017" | Medium | LTHưng | 2018-10-05 | LTHưng | Open | FC15
71 | Kiểm tra sắp xếp/lọc đơn đặt hàng theo No. | Không thực hiện | 1. Vào phân trang Adminstration 2. Chọn Orders 3. Click vào header No. | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-08-05 | Đỗ Minh Thiện | Open | FC16
72 | Kiểm tra sắp xếp/lọc đơn đặt hàng theo Order ID | Không thực hiện | 1. Vào phân trang Adminstration 2. Chọn Orders 3. Click vào header Order ID | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-08-05 | Đỗ Minh Thiện | Open | FC16
73 | Kiểm tra sắp xếp/lọc đơn đặt hàng theo Customer | Không thực hiện | 1. Vào phân trang Adminstration 2. Chọn Orders 3. Click vào header Customer | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-08-05 | Đỗ Minh Thiện | Open | FC16
74 | Kiểm tra sắp xếp/lọc đơn đặt hàng theo Order Datetime | Không thực hiện | 1. Vào phân trang Adminstration 2. Chọn Orders 3. Click vào header Order Datetime | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-08-05 | Đỗ Minh Thiện | Open | FC16
75 | Kiểm tra sắp xếp/lọc đơn đặt hàng theo Total Cost | Không thực hiện | 1. Vào phân trang Adminstration 2. Chọn Orders 3. Click vào header Total Cost | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-08-05 | Đỗ Minh Thiện | Open | FC16
76 | Kiểm tra sắp xếp/lọc đơn đặt hàng theo Status | Không thực hiện | 1. Vào phân trang Adminstration 2. Chọn Orders 3. Click vào header Status | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-08-05 | Đỗ Minh Thiện | Open | FC16
77 | Delete đơn đặt hàng | Chỉ chuyển tình trạng, không xóa | 1. Vào phân trang Adminstration 2. Chọn Orders 3. Click menu tình trạng 4. Chọn Delete | Medium | Đỗ Minh Thiện | 2018-08-05 | Đỗ Minh Thiện | Open | FC16
78 | Kiểm tra việc xóa tài khoản ra khỏi hệ thống | Hiển thị thông báo "THIS USER HAS TRANSACTION OR RELATED DATA ALREADY SO IT CAN NOT BE DELETED!", trong khi tài khoản này chỉ mới tạo chưa đặt hàng gì của hệ thống | 1. Chọn ACCOUNTS 2. Chọn tài khoản "NguyenQuocAnh" và nhấn vào icon thùng rác của cột Delete | Serious | Phạm Thị Xuân Hiền | 2018-08-05 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC17
79 | Kiểm tra việc lọc hiển thị danh sách người dùng | Hệ thống không có chức năng đó | 1. Chọn ACCOUNTS 2. Chọn thông tin để lọc | Medium | Phạm Thị Xuân Hiền | 2018-08-05 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC17
80 | Kiểm tra việc phân quyền người dùng theo chức năng | Hệ thống không có chức năng đó | 1. Chọn ACCOUNTS 2. Chọn loại người dùng và phân quyền loại người dùng theo từng chức năng | Serious | Phạm Thị Xuân Hiền | 2018-08-05 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC17
81 | Kiểm tra việc tìm kiếm tài khoản | Hệ thống không có chức năng đó | 1. Chọn ACCOUNTS 2. Nhập từ khóa tìm kiếm 3. Nhấn enter | Medium | Phạm Thị Xuân Hiền | 2018-08-05 | Phạm Thị Xuân Hiền | Open | FC17
82 | Kiểm tra chức năng lọc doanh thu bán hàng theo tháng | Chỉ hiển thị giao diện , chức năng chưa hoàn thiện | 1. Đăng nhập với username = "admin" và password = "admin" 2. Click vào Administrator trên thanh menu 3. Hệ thống chuyển đến trang Admin quản lý 4. Click vào Dashboard 5. Kéo chuột đến mục Recent Sales 6. Click vào dropdownlist chọn July 2017 | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-09-05 | Nguyễn Hữu Thạnh | Open | FC18
83 | Kiểm tra hiển thị dropdownlist của chức năng thống kê tổng doanh thu theo tháng | Hệ thống hiển thị không đúng | 1. Đăng nhập với username = "admin" và password = "admin" 2. Click vào Administrator trên thanh menu 3. Hệ thống chuyển đến trang Admin quản lý 4. Click vào Dashboard 5. Kéo chuột đến mục Recent Sales 6. Click vào dropdownlist | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-09-05 | Nguyễn Hữu Thạnh | Open | FC18
84 | Kiểm tra chức năng phân trang sản phẩm của chức năng thống kê doanh thu theo tháng | Chức năng phân trang chưa phát triển , không hoạt động | 1. Đăng nhập với username = "admin" và password = "admin" 2. Click vào Administrator trên thanh menu 3. Hệ thống chuyển đến trang Admin quản lý 4. Click vào Dashboard 5. Kéo chuột đến mục Recent Sales | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-09-05 | Nguyễn Hữu Thạnh | Open | FC18
85 | Kiểm tra chức năng sắp xếp theo Name của chức năng thống kê doanh thu theo tháng | Chức năng sắp xếp theo Name chưa phát triển , không hoạt động | 1. Đăng nhập với username = "admin" và password = "admin" 2. Click vào Administrator trên thanh menu 3. Hệ thống chuyển đến trang Admin quản lý 4. Click vào Dashboard 5. Kéo chuột đến mục Recent Sales 6. Click vào Name | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-09-05 | Nguyễn Hữu Thạnh | Open | FC18
86 | Kiểm tra chức năng sắp xếp theo Status của chức năng thống kê doanh thu theo tháng | Chức năng sắp xếp Status chưa phát triển , không hoạt động | 1. Đăng nhập với username = "admin" và password = "admin" 2. Click vào Administrator trên thanh menu 3. Hệ thống chuyển đến trang Admin quản lý 4. Click vào Dashboard 5. Kéo chuột đến mục Recent Sales 6. Click vào Status | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-09-05 | Nguyễn Hữu Thạnh | Open | FC18
87 | Kiểm tra chức năng sắp xếp theo Date của chức năng thống kê doanh thu theo tháng | Chức năng sắp xếp Date chưa phát triển , không hoạt động | 1. Đăng nhập với username = "admin" và password = "admin" 2. Click vào Administrator trên thanh menu 3. Hệ thống chuyển đến trang Admin quản lý 4. Click vào Dashboard 5. Kéo chuột đến mục Recent Sales 6. Click vào Date | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-09-05 | Nguyễn Hữu Thạnh | Open | FC18
88 | Kiểm tra chức năng sắp xếp theo Price của chức năng thống kê doanh thu theo tháng | Chức năng sắp xếp Price chưa phát triển , không hoạt động | 1. Đăng nhập với username = "admin" và password = "admin" 2. Click vào Administrator trên thanh menu 3. Hệ thống chuyển đến trang Admin quản lý 4. Click vào Dashboard 5. Kéo chuột đến mục Recent Sales 6. Click vào Price | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-09-05 | Nguyễn Hữu Thạnh | Open | FC18
89 | Kiểm tra chức năng thống kê số đơn đặt hàng mới | Hệ thống hiển thị tổng thể chung chung , dựa theo ngày tháng đặt đơn hàng chứ không phân loại , thống kê số lượng đơn đặt hàng mới | 1. Đăng nhập với username = "admin" và password = "admin" 2. Click vào Administrator trên thanh menu 3. Hệ thống chuyển đến trang Admin quản lý 4. Click vào Orders | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-09-05 | Nguyễn Hữu Thạnh | Open | FC18
90 | Kiểm tra chức năng thống kê số đơn đặt hàng mới khi đặt một đơn hàng mới | Hệ thống hiển thị tổng thể chung chung , không phân loại thống kê số lượng đơn đặt hàng mới | 1. Đăng nhập với username = "admin" và password = "admin" 2. Click vào Administrator trên thanh menu 3. Hệ thống chuyển đến trang Admin quản lý 4. Click vào Orders 5. Bật trình duyệt ẩn danh , đăng nhập với username = "nhthanhbd" và password =123456" 6. Click vào menu household 7. Click vào Cookware 8. Click Add To Cart sản phẩm Dosa Tara 9. Click vào logo giỏ hàng 10. Click vào Check out 11. Click vào Pay Now 7. Quay lại trang Admin trình duyệt cũ , refesh trang Orders | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-09-05 | Nguyễn Hữu Thạnh | Open | FC18
91 | Kiểm tra chức năng thống kê số đơn đặt hàng mới khi xoá một đơn hàng mới | Hệ thống không xoá đơn đặt hàng , không thống kê số lượng đơn đặt hàng mới | 1. Đăng nhập với username = "admin" và password = "admin" 2. Click vào Administrator trên thanh menu 3. Hệ thống chuyển đến trang Admin quản lý 4. Click vào Orders 5. Click vào sp trạng thái waiting và chọn Delete | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-09-05 | Nguyễn Hữu Thạnh | Open | FC18
92 | Kiểm tra chức năng thóng kê nhận xét sản phẩm mới | Hệ thống hiển thị tổng thể chung chung , dựa theo ngày tháng nhận xét chứ không phân loại , thống kê số lượng nhận xét sản phẩm mới | 1. Đăng nhập với username = "admin" và password = "admin" 2. Click vào Administrator trên thanh menu 3. Hệ thống chuyển đến trang Admin quản lý 4. Click vào Reviews | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-09-05 | Nguyễn Hữu Thạnh | Open | FC18
93 | Kiểm tra chức năng thống kê nhận xét sản phẩm mới khi có một nhận xét mới | Hệ thống hiển thị tổng thể chung chung , không phân loại thống kê số lượng nhận xét mới | 1. Đăng nhập với username = "admin" và password = "admin" 2. Click vào Administrator trên thanh menu 3. Hệ thống chuyển đến trang Admin quản lý 4. Click vào Reviews 5. Bật trình duyệt ẩn danh , đăng nhập với username = "nhthanhbd" và password =123456" 6. Click vào menu household 7. Click vào Cookware 8. Click vào hình ảnh sản phẩm Dosa Tara 9. Kéo chuột xuống dưới gõ vào 2 ô Subject = "Chất lượng" và Comment = "Quá tuyệt vời" 10. Click vào Send 7. Quay lại trang Admin trình duyệt cũ , refesh trang Reviews | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-09-14 | Nguyễn Hữu Thạnh | Open | FC18
94 | Kiểm tra chức năng thống kê nhận xét khi xoá một nhận xét mới | Hệ thống xoá nhận xét nhưng không hiển thị thống kê số lượng nhận xét mới | 1. Đăng nhập với username = "admin" và password = "admin" 2. Click vào Administrator trên thanh menu 3. Hệ thống chuyển đến trang Admin quản lý 4. Click vào Reviews 5. Click vào hình ảnh thùng rác nhận xét có Subject = "Chất lượng" 6. Hộp thoại hiện ra , click OK | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-09-05 | Nguyễn Hữu Thạnh | Open | FC18
95 | Kiểm tra chức năng thống kê tổng số người dùng | Hệ thống không hiển thị thống kê tổng số người dùng | 1. Đăng nhập với username = "admin" và password = "admin" 2. Click vào Administrator trên thanh menu 3. Hệ thống chuyển đến trang Admin quản lý 4. Click vào Accounts | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-09-05 | Nguyễn Hữu Thạnh | Open | FC18
96 | Kiểm tra chức năng thống kê tổng số người dùng khi có một người dùng mới đăng kí | Hệ thống hiển thị thông tin người dùng mới đăng kí nhưng không thống kê tổng số người dùng | 1. Đăng nhập với username = "admin" và password = "admin" 2. Click vào Administrator trên thanh menu 3. Hệ thống chuyển đến trang Admin quản lý 4. Click vào Reviews 5. Bật trình duyệt ẩn danh , click vào Create Account 6. Nhập Full Name = " Thanh Nguyen " 7. Nhập Email Address = "nhthanhbd@gmail.com" 8. Nhập Username = "nhthanhbd" 9. Nhập Password = "123456" 10. Nhập Confirm Password = "123456" 11. Chọn Security Question = " What is your favorite color?" 12. Chọn Security Answer = "black" 13. Click vào I accept the terms and conditions 14. Click button Register 7. Quay lại trang Admin trình duyệt cũ , refesh trang Reviews | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-09-05 | Nguyễn Hữu Thạnh | Open | FC18
97 | Kiểm tra chức năng thống kê tổng số người dùng khi xoá một người dùng | Hệ thống không hiển thị thống kê tổng số người dùng | 1. Đăng nhập với username = "admin" và password = "admin" 2. Click vào Administrator trên thanh menu 3. Hệ thống chuyển đến trang Admin quản lý 4. Click vào Accounts 5. Click chọn biểu tượng thùng rác tài khoản có username = "nhthanhbd" | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-09-05 | Nguyễn Hữu Thạnh | Open | FC18
98 | Kiểm tra chức năng hiển thị danh sách các người dùng trực tuyến | Hệ thống chỉ hiển thị giao diện , chức năng chưa hoàn thiện | 1. Đăng nhập với username = "admin" và password = "admin" 2. Click vào Administrator trên thanh menu 3. Hệ thống chuyển đến trang Admin quản lý 4. Click vào Dashboard 5. Kéo chuột đến mục Chat Listing | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-09-05 | Nguyễn Hữu Thạnh | Open | FC18
99 | Kiểm tra chức năng gọi điện người dùng trực tuyến | Hệ thống chỉ hiển thị giao diện , chức năng chưa hoàn thiện | 1. Đăng nhập với username = "admin" và password = "admin" 2. Click vào Administrator trên thanh menu 3. Hệ thống chuyển đến trang Admin quản lý 4. Click vào Dashboard 5. Kéo chuột đến mục Chat Listing 6. Bật trình duyệt ẩn danh , đăng nhập với username = "nhthanhbd" và password = "123456" 7. Quay lại trang Admin , Click vào icon điện thoại | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-09-05 | Nguyễn Hữu Thạnh | Open | FC18
100 | Kiểm tra chức năng nhắn tin người dùng trức tuyến | Hệ thống chỉ hiển thị giao diện , chức năng chưa hoàn thiện | 1. Đăng nhập với username = "admin" và password = "admin" 2. Click vào Administrator trên thanh menu 3. Hệ thống chuyển đến trang Admin quản lý 4. Click vào Dashboard 5. Kéo chuột đến mục Chat Listing 6. Bật trình duyệt ẩn danh , đăng nhập với username = "nhthanhbd" và password = "123456" 6. Quay lại trang Admin , Click vào icon nhắn tin | Medium | Nguyễn Hữu Thạnh | 2018-09-05 | Nguyễn Hữu Thạnh | Open | FC18
101 | Kiểm tra đăng xuất khi ở trang admin | Không thấy chổ đăng xuất | 1. Click vào tên admin 2. Chọn vào Logout | Serious | LTHưng | 2018-10-05 | LTHưng | Open | FC19

## Note
Defect Severity | Weight (Trọng số) | Mô tả
Fatal | 10 | Lỗi đặc biệt nghiêm trọng làm sụp hệ thống, không thể phục hồi dữ liệu
Serious | 5 | Lỗi làm chức năng chính của hệ thống không thể thực thi hoặc thực thi không đúng. Vd. Người dùng có thể thực hiện chức năng mà không cần được phân quyền
Medium | 3 | Lỗi làm chức năng phụ của hệ thống không thể thực thi hoặc thực thi không đúng. Vd. Hệ thống thực thi không đúng với dữ liệu không hợp lệ, giá trị biên hoặc chạy chậm
Cosmetic | 1 | Lỗi không ảnh hưởng đến chức năng của hệ thống. VD. Lỗi giao diện sai thứ tự Tab, default focus, short key…
Bug Status
Open
Fixed
Closed